## Slide 1
橋梁工事0502
工事進捗3Dシミュレーション報告書
作成日時: 2026/5/2 15:31:15

## Slide 2
工程表サマリー
工事名 | 開始日 | 完了日 | 実績(%)
仮設工 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0
掘削工 | 2025-04-01 | 2025-05-31 | 0
基礎工 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 0
橋台工 | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 0
橋脚工 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 0
上部工製作 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0
架設工 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 0
床版工 | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 0
舗装工 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0
高欄・付属物工 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 0

## Slide 3
現在の進捗状況（3Dビュー）
3Dビュースクリーンショットなし

## Slide 4
予測・現地情報
完了予測: 2026-07-31
全工程が未着手で大幅遅延。仮設工から再開し、各工程を直列に実施すると仮定して完了予測日を算出。現時点で計画より約6か月遅れと推定。