## 橋梁工程表
橋梁工事 工程表（バーチャート）
No | 工種 | 開始 | 終了 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月
1 | 仮設工 | 4月 | 4月
2 | 掘削工 | 4月 | 5月
3 | 基礎工 | 5月 | 6月
4 | 橋台工 | 6月 | 7月
5 | 橋脚工 | 6月 | 8月
6 | 上部工製作 | 7月 | 9月
7 | 架設工 | 9月 | 10月
8 | 床版工 | 10月 | 11月
9 | 舗装工 | 11月 | 11月
10 | 高欄・付属物工 | 11月 | 12月
11 | 検査・引渡し | 12月 | 1月
実績：5/2時点